## Terminarz projektu
Baza rezerwacji kinowej
Wybierz okres do wyróżnienia po prawej stronie. Dalej znajduje się legenda opisująca wykres. |  |  |  |  | Wyróżniony okres: | 1 |  |  | Planowany czas trwania | [8 empty] | Rzeczywiste rozpoczęcie | [8 empty] | % wykonania | [5 empty] | Rzeczywiste (poza planem) | [9 empty] | % wykonania (poza planem)
DZIAŁANIE | PLANOWANE ROZPOCZĘCIE | PLANOWANY CZAS TRWANIA | RZECZYWISTE ROZPOCZĘCIE | RZECZYWISTY CZAS TRWANIA | PROCENT WYKONANIA | OKRESY
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Zrobienie schematu działania | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Zaprojektowanie bazy danych | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Strona główna | 2 | 7 | 2 | 9 | 20%
Dodanie repertuaru do bazy | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Dodanie godzin repertuaru | 3 | 3 | 3 | 3 | 20%
Stworzenie stron rezerwacji | 5 | 5 | 6 | 5 | 1%
Strona rezerwowania powiązana z BD | 6 | 4 | 6 | 8 | 15%
Strona zatwierdzająca | 8 | 2 | 8 | 3 | 60%
Powiązanie wszystkich stron | 10 | 3 | 10 | 3 | 90%
Testy jednostkowe | 13 | 1 | 13 | 2 | 100%
Strona płatności internetowej | 14 | 3 | 15 | 4 | 75%
Wygląd strony głównej | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Wygląd stron internetowych filmów | 15 | 2 | 15 | 2 | 50%
Stworzenie instrukcji działania projektu | 16 | 1 | 16 | 1 | 0%
Finalne testy, szukanie bugów | 18 | 2 | 18 | 2 | 1%
Oddanie projektu | 20 | 1 | 20 | 1 | 0%